## Slide 1: 423世界读书日 活动运营方案
www.coolcollege.cn
酷渲（北京）科技有限公司

## Slide 2
目录
O1
活动素材总览
O1
活动方案介绍
O2
常规操作说明
O3

## Slide 3: 活动素材总览
01

## Slide 4: 活动素材总览
宣传素材：
Banner ✖ 1套
登陆页 ✖ 1套
ICON ✖ 1套
活动素材：
学习项目：
阅见成长，好书共读 ✖ 1套
线上调研：
共读书籍调研 ✖ 1套
线上社区：
不负韶华•好书推荐 ✖ 1套
学习项目：
线下拆书会 ✖ 1套

## Slide 5: 活动方案介绍
02

## Slide 6: 活动推荐路径
04.线下“拆书会”
线下进行“拆书”，由老师带领大家把知识变成能力的活动；
03.社区分享好书
进行学员拆书/共读书籍的名单推荐调研，可结合企业文化后确定线下拆书名单；
02.共读书籍调研
学员将自己阅读书籍及推荐书单感悟发布至学习平台社区里，提升学习氛围；
01.高层荐书领读
由高层进行书籍推荐并制作成课，员工需完成阅读并提交心得。高管对读书心得进行优秀评选；
注：可根据企业需求自行进行选择&组合，活动2与活动3、4建议结合实施。

## Slide 7: 活动设计理论模型
触发-Trigger
外部触发：海报、邮件、权威推荐等
内部触发：工作场景传播讨论
奖励-Reward
提供多样的奖励去保持学员兴趣。
“上瘾模型”（Hook Model）:用户习惯培养
行动-Action
M-动机：设立奖励制度激发学员
A-能力：操作简单并教会学员拆书
P-提示：通过学习平台提醒学员
投入-Investment
可成立学习小组，读书社团等组织

## Slide 8: 活动一：阅见成长，好书共读
主题参考：阅见成长•好书共读
活动形式：学习项目（在线课/直播+调研）
适合人群：全体员工/某业务线
参与规则：邀请老板&内部高层领导带头，进行一次书籍推荐课程（直播/录播），员工需在一个月内完成阅读并提交读书心得。高管对所有读书心得进行前三名评选。
实施安排建议：
1.4月13-20日 邀请目标人群进行视频录制/直播安排分享
2.4月21-22日 进行内部宣传、提前装修首页及搭建项目；
3.4月23日 学员进行课程学习，接受读书及心得任务；
4.4月24-30日 学员进行书籍阅读并提交读书感想
5.5月7-12日 高层查看学员读书心得，并选出优秀学员
6.5月13-14日 公布优秀学员并进行奖励
奖品建议：京东卡/书籍等实物奖励XX份。

## Slide 9: 活动一：运营建议—重视推广
“拍摄高管推荐MV”:
拍摄高管推荐书籍的宣传视频短片；
读书活动期间，企业内部各宣传途径滚动播放进行造势。
“荐书寄语”:
各业务线高管推荐必读书目，写出推荐此书的原因，并做成海报、易拉宝等宣传推广素材；
制定各业务线员工读书计划及推荐语。

## Slide 10: 活动二：共读书籍调研
主题参考：共读书籍调研
活动形式：调研
适合人群：全体员工/某特定群体
建议时长：4-5天左右
参与规则：管理员设置调研任务，了解学员想拆书的名单，收集数据后，可结合企业文化等维度确定线下拆书名单。
实施安排建议（读书日前三天安排）：
1.第1日 搭建平台调研功能，进行活动目的内部宣传；
2.第2-3日 学员完成调研任务。
成果应用：
1、后续全员读书活动的备选书籍；
2、后续线下拆书工作坊的书籍名单。

## Slide 11: 活动三：不负韶华，好书推荐
主题参考：不负韶华•好书推荐
活动形式：社区及Banner
适合人群：全体员工
建议时长：10～15天左右
参与规则：员工将自己多天来阅读书籍作为推荐，写出心得感悟发布至学习平台社区里。
实施安排建议：
1.4月20-22日 搭建平台社区圈子等，提前进行内部宣传；
2.4月23-30日 学员在对应社区圈子发布推荐书籍及感想。
奖品建议：
平台积分奖励，积分可用于兑换精美礼品。

## Slide 12: 活动四：线下拆书会
主题参考：“让阅读不再孤独”拆书会
活动形式：线下为主+线上报名+考勤签到
适合人群：全员自愿报名/某固定人群
建议时长：半天
参与规则：线下进行现场“拆书”工作坊，由专业老师带领大家把知识变成能力的共创活动。升级自身的学习能力，把知识拆为己用。
实施安排建议：
1.4月22日 搭建平台学习项目（考勤）；
2.4月22日 装饰平台，提前进行内部宣传；
3.4月23日 学员线下签到完成考勤，并参与工作访。
奖品建议：
1、参与拆书活动即可获得线上积分；
2、成为优秀学员获得XX元读书卡。
注：运营工具包提供拆书环节操作文件，文件来源于网络，仅供参考。

## Slide 13: 常规操作说明
03

## Slide 14: 门户装修设置
PC端banner位设置示例
1. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页操作路径：管理后台-管理-门户设置-关闭门户开启按钮-编辑门户
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态均可从icon中进行图标选取更改
门户装修：PC端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“仅图片”/”关联资源--添加资源-学习项目”进行展示-点击更改替换banner图。
勾选横幅多端同步
开启原图上传
若为装饰素材，选择“仅图片”展示
若为学习项目，点击关联资源-添加资源-选择学习项目”展示
更改替换banner图

## Slide 15: 门户装修设置
APP门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-社区-移动箭头，将社区移至前十-点击“编辑”，替换icon。
icon
宫
格
社
区
栏
移动箭头
编辑替换icon

## Slide 16: 活动1：实施关键路径
实施关键路径:
课程创建：管理后台→知识库→学习资源→线上课/直播课→点击发布；
创建调研（心得收集）：管理后台→培训→问卷管理→新建问卷→点击发布；
学习项目创建：管理后台→培训→学习项目→新建学习项目→添加阶段一课程→阶段二调研任务→编辑内容→点击发布；
心得统计：管理后台→调研管理→项目名称（选择对应项目)→点击份数数字→导出报表→高层评选.

## Slide 17: 活动2：实施关键路径
实施关键路径:
新建问卷：管理后台→培训→调研→问卷管理→新建→编辑问卷内容→点击发布；
新建调研任务：管理后台→培训→调研→调研管理→新建调研任务→编辑内容→发布；
数据查询：管理后台→培训→调研→调研管理→点击对应项目的收集数据→导出。

## Slide 18: 活动3：实施关键路径
实施关键路径:
积分设置：管理后台→运营→激励工具→积分管理→积分设置→编辑社区板块交互积分获得的相关内容→点击保存；
圈子创建：管理后台→运营→社区管理→圈子管理→新建圈子→编辑圈子必填内容→点击确定。

## Slide 19: 活动4：实施关键路径
实施关键路径:
学习项目创建：管理后台→培训→学习项目→新建学习项目→添加线下课→添加考勤→编辑项目内容→点击发布→设置任务的规则（指派/自愿报名）；
数据查询：管理后台→培训→学习项目→项目名称（选择对应项目)→点击数据→统计数据→考勤分析→导出.

## Slide 20
感谢观看！
Thank you for watching.
www.coolcollege.cn