## Slide 1
送祝福、对春联、晒年味
——春节活动运营推荐方案
姓名：
部门：
日期：

## Slide 2
1、此处为大标题
2、此处为大标题
此处为小标题
此处为小标题
此处为小标题
此处为小标题
活动方案
“送祝福，对春联，晒年味”主题活动

## Slide 3
活动方案一：
活动主题：迎新春，送祝福
活动时间：1月16日--1月30日
活动目的：春节是一年之岁首、传统意义上的年节，带有浓郁的各地域特色，热闹喜庆的气氛洋溢。为增强企业的春节氛围，拉动员工间的相互交流、友好祝福、喜悦分享，风俗展示，特设计此运营活动。
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 获奖奖品；
2. 奖品建议：零食大礼包、电影票、京东购物卡等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
社区
迎新春
送祝福
登陆首页
微课
公告

## Slide 4
活动方案：
春节到来，每个人心里充满着期待和喜悦，无不沉浸在欢愉的气氛中。为此企业可打造一个相互祝福，共享喜悦的载体，引导员工表达，营造企业文化，烘托新春氛围。通过平台保留每次新春的美好记录，形成持续的企业文化延伸。
建议从一下各项中选择1-2项进行开展：
送祝福——春节前，员工通过社区写祝语、相互送祝福，选出获赞TOP N；
晒归程——春节前，拍回家过年的旅程（实图），配上文字在社区发布，选出获赞TOP N；
对春联——春节前，在社区内发布春联的上联或下联，员工对出对应的下联或上联
晒年味——春节期间，拍最具年味的实图在社区发布，选出获赞TOP N；
数据统计&颁奖
春节后进行数据统计并颁奖
活动规则：

## Slide 5
活动实施
2022年1月28日-1月29日，完成各阶段TOP N人员数据统计
活动步骤
活动准备
平台设置
结果公示
2022年1月16日前，确定活动 目标，方案 ，参与规则，学员操作说明，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
2022年1月16日前，完成平台社区内圈子创建、课程上传设置。
2022年1月16日-1月27日，分阶段完成活动内容。
数据统计
2022年1月30日，管理员将各阶段TOP N人员名单发布至公告，并进行奖品派发；

## Slide 6
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 1月16日前
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-设置-门户设置-关闭门户开启按钮-编辑门户；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态图标选取更改；
门户装修：PC端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“仅图片”展示-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“仅图片”展示
更改替换banner图
可替换banner图（其后方案均可使用）

## Slide 7
活动实施说明
Step1：前期准备工作 —— 1月16日前
3. 门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-找到能获得积分的项-点击移动箭头，将社区移至前十-点击“编辑”，替换icon
icon宫格
可替换icon图标
效果预览

## Slide 8
活动实施说明
Step2：平台设置 —— 1月16日前
1. 社区内圈子创建
圈子创建路径：人才发展→圈子管理→新建圈子（新春送祝福、新春晒归程、新春对春联、新春晒年味......）
创建话题
选择圈子
效果展示
新建圈子

## Slide 9
活动实施说明
Step2：平台设置 —— 1月16日前
2. 课程上传设置
在公告栏内公布企业当下所需要的课程内容主题，以及课程标准，由学员上传，平台管理员做审核；
课程上传后台设置：管理后台——设置——通用设置——审批设置——开启课程上传审批（若需审批则开启，若关闭学员可直接上传）——开启学员上传课程；
课程上传路径：（学员移动端）首页——微课——发布——视频微课/拍摄微课
课程上传后台设置
课程上传路径

## Slide 10
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 新春送祝福（方式一）——1月16日-1月20日
环节流程：
领导送祝福——新春送祝福环节开始时，企业核心管理层在企业公共群以及平台社区内发布祝福；
发布群内通知——领导发布祝福后，发布活动环节规则、操作流程等信息至全员群，动员全员参与到新春送祝福环节中；
祝福带动——由人力资源部率先发送祝福，为员工打样，同时起到带动作用；
本日祝语精选——从每日的祝语中选出语句优美，文采惊艳的作为精选，并在群内公布，建议每日精选5条；
祝语获赞TOP N数据统计——整个环节中分两次公布获赞TOP N的摆列情况（建议1月20日公布）

## Slide 11
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 新春送祝福（方式一）——1月16日-1月20日
活动意义：企业内相互送祝福，表达自身心意的同时营造相互关怀的氛围，打造其乐融融的企业文化；
学员操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—发表文章—输入文章名称/标题—在补充内容/正文中撰写祝福—选择圈子（新春送祝福）—发布；
标题
正文
圈子

## Slide 12
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 新春送祝福（方式二）——1月16日-1月20日
环节流程：
领导拜新年——提前录制好公司最高领导的祝福视频，在全员群与平台微课上进行上传，为增加拜年氛围，公司核心领导层可在群内发拜年红包
核心领导发布祝福微课——公司核心领导发布祝福视频微课，起到新年祝福的引领作用（建议提前与核心领导沟通好，也可以提前拍好，届时上传，尽可能确保核心领导的拜年视频靠前），为确保祝福视频的美观度，可用抖音进行拍摄，或用剪映进行模板编辑；
发布送祝福群内提示——新春送祝福环节开始时，在群内发布送祝福的消息提示，提醒大家这一事项；
祝福微课获赞TOP N数据统计；

## Slide 13
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 新春送祝福（方式二）——1月16日-1月20日
学员操作路径（PC端&移动端）：学员界面—微课—发布—视频微课/拍摄微课—上传视频—填写信息—知识分类选择“新春拜新年”—可见范围设置为全员—发布；
点击进入微课界面
点击进入微课发布
信息填写
视频上传

## Slide 14
活动实施说明
Step3：活动实施
2. 新春晒归程——1月31日-2月6日
环节流程：
发布晒归途群内提示——新春晒归程环节开始时，在群内发布归途中注意安全的问候以及提示信息，同时提示员工晒归途环节启动，请前往参与；
晒归途带动——由人力资源部率先发布个人归家旅程，为员工打样，同时起到带动作用
归途精选——选择一些有图片有特色，文字精美的个人归途分享至群里，突出氛围即可；
个人归途获赞TOP N数据统计——年后进行获赞统计

## Slide 15
活动实施说明
Step3：活动实施
2. 新春晒归程——1月18日-1月20日
活动意义：不到放假，所有人都已归心似箭，归途上的喜悦心情难以言表，那就用照片和文字传达；
学员操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—发表文章—输入文章名称/标题—在补充内容/正文中描述归途中的所见所闻所感等—上传图片——选择圈子（新春晒归程）—发布；
标题
图片
正文
圈子

## Slide 16
活动实施说明
Step3：活动实施
3. 新春对春联——1月20日-1月27日
环节流程：
发布对春联群内提示——新春对春联环节开始时，在群内发布对春联的消息提示及玩法，提醒大家这一事项；
对春联带动——人力资源部的同事提前准备好若干春联的上联或下联，并在对春联环节开始时在社区内进行一次上联或下联的应答，并分享至全员群；
春联应答建议——有美好的新联寓意，能突出新春的分为，上下联对照工整；
选出好的对联分享到群内
统计获赞TOP N的对联，应对着获得对子王称号，以及相应奖励

## Slide 17
活动实施说明
Step3：活动实施
3. 新春对春联——1月20日-1月27日
活动意义：贴春联是全国春节的统一习俗，虽然没办法写下来贴在门上，但是我们可以对春联体验其中的乐趣；
学员操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—选择圈子（新春对春联）—选择要对的春联—写回答；
电脑端
手机端
点击回答问题
点击对联
写回答
点击圈子
点击对联
写回答

## Slide 18
活动实施说明
Step3：活动实施
4. 新春晒年味——1月20日-1月27日
环节流程：
发布晒年味群内提示——新春晒年味环节开始时，在群内发布晒年味的消息提示，提醒大家这一事项；
晒年味带动——人力资源部的同事率先拍一些晒年味的图发布至社区，并分享至全员群；
年味美图精选——选择一些有年味意义的图片分享至群里，突出氛围即可；
年味美图获赞TOP N数据统计——年后进行获赞统计

## Slide 19
活动实施说明
Step3：活动实施
4. 新春晒年味——1月20日-1月27日
活动意义：各地、各家的过年习俗不同、氛围不同，拍照晒年味既可以让大家领略不同地域的新年氛围和习俗，同时分享了发图人内心的喜悦；
学员操作路径（PC端&移动端）：学员界面—社区—发表文章—输入文章名称/标题（建议为：某地区年味）—在补充内容/正文中描述过年习俗、特点等—上传图片——选择圈子（新春晒年味）—发布；
标题
图片
正文
圈子

## Slide 20
活动实施说明
Step4：数据统计 —— 1月28日-1月29日
1. 统计每个环节的获赞TOP N
统计送祝福/晒归程/晒年味获赞TOP N，操作路径：从学员端进入社区——点击圈子图标——点击文章——查看送祝福环节获赞TOP N
统计拜新年/开工大吉获赞TOP N，操作路径：进入PC端学员界面——知识库——在全部课程中选择微课类——选择点赞排序，如下图:

## Slide 21
活动实施说明
Step5：公告栏信息展示 —— 1月30日
1. 将此次活动经过以及结果在公告栏发布
公告栏操作路径：培训-公告-新建-公告标题-填写公告内容-设置可见范围-发布