## Slide 1
元宵节活动运营推荐方案
姓名：
部门：
日期：

## Slide 2
1、此处为大标题
2、此处为大标题
活动方案
方案一：“元宵知识竞答，好礼等你来拿”主题活动

## Slide 3
活动方案：
活动主题：元宵知识竞答，好礼等你来拿
活动时间：建议时间——2月2日--2月8日
活动目的：经过春节的欢愉，各行各业都陆续开始进入工作氛围，员工门也会在工作中度过元宵，而元宵作为中国的传统节日，流传着很多美好的相关故事，为烘托节日的氛围，设计此活动建议方案。
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 获奖奖品；
2. 奖品建议：零食大礼包、电影票、京东购物卡、腾讯会员等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
banner链接
元宵节运营活动
登陆首页
学习项目
公告
社区

## Slide 4
活动方案一：“元宵知识竞答，好礼等你来拿”
员工自主参与，了解元宵节的风俗文化，故事传说：
点击banner页进入学习项目；
进入学习项目;
正确率最高，用时最短的前N个人获得奖品；
建议活动不允许重考；
数据统计&颁奖
活动结束后进行从考试任务中进行数据统计并颁奖
活动规则：

## Slide 5
活动实施
完成学习项目TOP N人员数据统计
活动步骤
活动准备
平台设置
结果公示
确定活动 目标，方案 ，参与规则，学员操作说明，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
完成学习项目和banner链接设置。
员工收到通知后，自主点击banner进入学习项目。
数据统计
管理员将TOP N人员名单发布至公告，并进行奖品派发；

## Slide 6
活动实施说明
Step1：前期准备工作
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-设置-门户设置-编辑门户；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态图标选取更改；
门户装修：PC端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“关联资源”并选择学习项目-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“关联资源”展示
更改替换banner图
可替换banner图（其后方案均可使用）

## Slide 7
活动实施说明
Step1：前期准备工作
3. 门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-对弹出的设置栏内图标点击“编辑”，替换icon
icon宫格
可替换icon图标
效果预览

## Slide 8
活动实施说明
Step2：平台设置
1. 学习项目创建
此次学习项目主要用到的是考试功能，所以需要先创建试卷；
试卷创建路径：管理后台—知识库—试题管理—新建题库—点击题库并导入试题—根据所要开展的活动，从素材中选择“元宵试题”
导入试题后点击：试卷管理—新建试卷—填写基本信息，建议创建两套试卷，一套全为单选题，另一套为多选题，以便学习项目调用

## Slide 9
活动实施说明
Step2：平台设置
1. 学习项目创建
学习项目创建路径：管理后台—知识库—学习项目—新建—项目信息填写—选择“地图模式”—项目内容创建两个阶段—第一阶段选择对应的试卷（如元宵试题，第一阶段选择单选题的试卷）—第二阶段选择多选题的试卷

## Slide 10
活动实施说明
Step2：平台设置
2. banner设置
设置banner的目的：学员可通过点击banner，快速跳转至学习项目中，使操作更加便捷；
banner设置路径：管理后台—设置门户设置—调整门户处于关闭状态—编辑门户—门户装修—PC端/移动端自定义—点击banner区域后，屏幕右边会弹出设置框
banner区域
设置框

## Slide 11
活动实施说明
Step3：活动实施
1. 发布通知，引导员工参与
学员登录操作指引：登录酷学院线上学习平台——点击banner（此处的banner为各企业从素材中所选的banner）进入学习项目——点击开始学习/开始考试均可
学员端banner
学习项目效果展示

## Slide 12
活动实施说明
Step4：数据统计 —— 2月17日-2月18日
1. 统计学习项目完成情况
数据统计路径：管理后台——知识库——学习项目——选中“元宵知识竞答，好礼等你来拿”/“闹元宵，猜灯谜，赢好礼”——数据——查看分数——查看考试用时
规则：优先以分数做排名，相同分数的以用时做排名

## Slide 13
活动实施说明
Step5：公告栏信息展示
1. 将此次活动经过以及结果在公告栏发布
公告栏操作路径：培训-公告-新建-公告标题-填写公告内容-设置可见范围-发布