## Slide 1
端午节活动运营方案
姓名：
部门：
日期：
端午知识竞答赛

## Slide 2
端午知识竞答赛
活动主题：端午知识竞答赛
活动时间：6月19日—6月21日
活动目的：通过每日一学的方式，让员工了解端午的常见知识，感受端午的氛围，同时体验平台的新功能“循环考试”，增强对新功能的认知；
活动目标：参与率90%以上
活动对象：全体员工
活动框架与功能模块：
活动资源：
1. 冠、亚、季军获得奖品
2. 奖品建议：购物卡、电影票、零食大礼包等
备注：以上奖项为建议项，各企业可根据实际情况设定奖励
端午知识竞答
考试任务——发布循环考试
题 库——制作考试题

## Slide 3
方案一
| 每日一学，学后一考
活动准备
题库及试卷准备
2023年6月19日前，确定活动 目标，方案 ，参与规则，学员操作说明，活动物资；移动端登录海报、banner图、icon 设置，确定推广渠道、登录指引 和下达活动通知。
2023年6月19日前，完成平台内题库、试卷、考试创建，并设置循环考试
2023年6月19日-6月21日，全员进行循环考试
活动实施
2023年6月23日，全员考试数据统计。
数据统计
2023年6月23日，公布统计及获奖结果。
结果公布

## Slide 4
STEP1
| 前期准备工作
1. 活动线上宣传，公布活动流程与规则
确定活动目标、方案 、活动规则、活动物资、登录指引，形成通知通过各方渠道触达到员工；
2. 平台功能及相应显示模块（banner、icon、登录首页）设置
设置平台banner图、icon、登录首页。操作路径：管理后台-管理-门户设置-编辑门户-门户装修；
门户规则：撰写门户名称-生效范围“全公司”；
门户导航：移动端导航设置-正常状态与选中状态图标选取更改；
门户装修：PC端/移动端自定义-点击banner图-勾选横幅多端同步-开启原图上传-选择“仅图片”展示-点击更改替换banner图；
勾选横幅多端同步
开启原图上传
选择“仅图片”展示
更改替换banner图
可替换banner图

## Slide 5
STEP1
3. 门户装修：移动端自定义-点击icon宫格-点击“编辑”，替换icon
icon宫格
可替换icon图标
效果预览
| 前期准备工作

## Slide 6
STEP2
| 题库及试卷准备
1.创建分类
操作路径：管理后台-知识库-资源分类-新建一级分类，可将分类命名为“活动”
2. 将试题导入题库
操作路径：管理后台-培训-试题管理-新建题库“端午知识竞答”，分类选择“活动”并设为仅自己可见-点击题库进入-点击“导入”-选择素材库内的试题进行导入；

## Slide 7
STEP2
| 题库及试卷准备
3.创建试卷
操作路径：管理后台-培训-试卷管理-新建试卷-出卷方式选择“随机试卷”-分类选择“活动”，并设为仅自己可见-建议每日随机抽5题
4.创建考试
操作路径：管理后台-培训-考试管理-新建考试-引用所创建的试卷-分类选择“活动”其余内容根据企业想法进行设定即可-奖励设置处设为——及格得1学分，不及格和缺考都去掉
创建试卷
创建考试

## Slide 8
STEP3
| 活动实施
1. 发布循环考试
操作路径：找到所创建的考试-点击最右端的“更多”-设置循环任务
设置明细：开始时间设为6月19日，建议时间选择9:00；具体设置如下图，参与对象建议选择全员。
循环任务的设置时间请在6月18日进行

## Slide 9
STEP4
| 数据统计
1. 活动学分统计
管理后台-报表-学分排行-选择分类-选“活动”日期选择6月19-6月21，即可查询到该时间段内参与活动人员所获得的学分；可导出报表
获得学分TOP N可颁发“端午知识竞答达人奖”

## Slide 10
STEP4
| 数据统计
1. 活动得分统计
管理后台-考试管理-导出三天的考试成绩进行合并，然后求和
得分TOP N可颁发“端午知识竞答得分王”奖项

## Slide 11
STEP5
| 结果公布
1. 公布题库
A. 考试结束后，公布题库
公布题库，让全员知道正确答案，提升员工对知识的记忆。
2. 颁发奖品
A.在酷学院公告栏内公布此次考试结果以及获奖名单
公告栏设置路径：管理后台-运营-公告通知-新建
设置banner页关联公告
B.根据前期设置的奖励制度，对相关人员颁发奖励